HOJA DE RUTA POR RÁFAGAS

Plataforma de compraventa de segunda mano

Plan de sesiones hasta el MVP funcional

Método:  ráfagas acotadas a la ventana de 5 h del plan Pro de Claude Code

Alcance:  fases 0 a 5  ·  ~40 ráfagas reales  ·  3-5 meses a ritmo parcial

Documento de planificación de ejecución

Índice

1.  Cómo ejecutar cada ráfaga	3

2.  El plan de ráfagas	3

3.  Encaje en el calendario	5

4.  Reglas de oro para el plan Pro	6

# 1. Cómo ejecutar cada ráfaga

Una ráfaga es una sesión de trabajo acotada, pensada para encajar en una ventana de cinco horas del plan Pro, dedicada a una única tarea bien definida. Estas reglas mantienen el ritmo sin agotar el límite de uso:

- Una tarea por ráfaga: alcance pequeño y cerrado; nada de intentar varios módulos en la misma sesión.

- Sonnet por defecto, Opus para planificar: las ráfagas marcadas como Opus son de diseño breve al inicio de cada módulo; el resto se ejecuta con Sonnet, que consume mucho menos.

- Limpia el contexto entre tareas: usa /clear al cambiar de ráfaga para no arrastrar contexto innecesario.

- Revisa cada salida: no aceptes el código generado a ciegas; revisarlo es parte de la ráfaga.

- Ritmo de ráfagas, no de maratón: una o dos sesiones al día (mañana y tarde), nunca en continuo.

# 2. El plan de ráfagas

El camino al MVP (fases 0 a 5, más el cierre de integración) se descompone en las siguientes ráfagas. La columna de estado permite marcar cada una conforme se completa.

## Fase 0 — Cimientos

Preparar el entorno y los esqueletos de proyecto. Aún no se escribe lógica de negocio.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R0.1 | docker-compose con PostgreSQL, Redis y Meilisearch; levantarlos, verificar conexión y fijar variables de entorno base. | Sonnet |
| ☐ | R0.2 | Scaffolding del backend NestJS: estructura de carpetas, módulos vacíos, configuración tipada y PrismaModule. | Sonnet |
| ☐ | R0.3 | Scaffolding del frontend Next.js: route groups, layout base, Tailwind y cliente HTTP base hacia la API. | Sonnet |
| ☐ | R0.4 | Redactar el CLAUDE.md de ambos repos con las convenciones del proyecto (Nest única fuente de verdad, Next solo presentación, trabajo pesado a colas). | Opus |

## Fase 1 — Capa de datos

Dejar la base de datos operativa con esquema y datos iniciales.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R1.1 | Aplicar el schema.prisma, generar la migración inicial y verificarla contra la base de datos. | Sonnet |
| ☐ | R1.2 | Ejecutar el seed.ts (árbol de categorías y usuario administrador) y comprobar los datos. | Sonnet |

## Fase 2 — Autenticación

Construir el registro, el login y la sesión protegida. Es transversal: casi todo depende de ella.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R2.1 | Diseñar el módulo auth: estrategia JWT, flujo de registro/login y manejo de sesión. | Opus |
| ☐ | R2.2 | Módulo auth backend: registro, login, emisión y validación de JWT, guards. | Sonnet |
| ☐ | R2.3 | Módulo users backend: perfil, lectura y actualización. | Sonnet |
| ☐ | R2.4 | Frontend: páginas de login y registro, integración de Auth.js y gestión de sesión. | Sonnet |
| ☐ | R2.5 | middleware.ts de protección de rutas y prueba del flujo completo de extremo a extremo. | Sonnet |

## Fase 3 — Anuncios y medios

La fase más extensa: el CRUD central de anuncios y la subida de imágenes.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R3.1 | Repasar el patrón de listings.service y diseñar el módulo media. | Opus |
| ☐ | R3.2 | Módulo media backend: subida a S3/R2 y generación de miniaturas mediante cola. | Sonnet |
| ☐ | R3.3 | Módulo listings backend: crear, editar y publicar anuncios. | Sonnet |
| ☐ | R3.4 | Módulo listings backend: ficha por slug y listado por categoría, con caché en Redis. | Sonnet |
| ☐ | R3.5 | Frontend: formulario de publicación con subida de fotografías. | Sonnet |
| ☐ | R3.6 | Frontend: ficha de anuncio renderizada en servidor (SSR) con galería. | Sonnet |
| ☐ | R3.7 | Frontend: listado por categoría y portada. | Sonnet |

## Fase 4 — Búsqueda

La pieza de mayor riesgo técnico: indexado asíncrono, filtros y geolocalización.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R4.1 | Diseñar la integración con Meilisearch y la cola de indexado. | Opus |
| ☐ | R4.2 | search.service y configuración del índice (atributos buscables, filtrables y ordenables). | Sonnet |
| ☐ | R4.3 | indexing.processor (worker BullMQ) y conexión con el ciclo de publicación de listings. | Sonnet |
| ☐ | R4.4 | Endpoint de búsqueda con filtros, facetas y geolocalización. | Sonnet |
| ☐ | R4.5 | Frontend: barra de búsqueda y página de resultados con filtros (partir en dos ráfagas si se alarga). | Sonnet |

## Fase 5 — Mensajería

Cerrar el bucle de contacto entre comprador y vendedor.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R5.1 | Diseñar la mensajería: REST más gateway WebSocket. | Opus |
| ☐ | R5.2 | Módulo messaging backend: conversaciones y mensajes por REST. | Sonnet |
| ☐ | R5.3 | Gateway WebSocket para el tiempo real. | Sonnet |
| ☐ | R5.4 | Frontend: bandeja de conversaciones y vista de chat. | Sonnet |
| ☐ | R5.5 | Integración y prueba del bucle completo comprador ↔ vendedor. | Sonnet |

## Cierre — Integración y despliegue

Llevar el MVP a un entorno real y validarlo de extremo a extremo.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | R6.1 | Despliegue a staging con Docker: dominio, SSL y variables de producción. | Sonnet |
| ☐ | R6.2 | Prueba de extremo a extremo del MVP (publicar → buscar → ver → contactar) y corrección de bugs. | Sonnet |
| ☐ | R6.3 | Colchón para los arreglos que siempre aparecen en la prueba final. | Sonnet |

Hito: MVP funcional.  Al completar todas las ráfagas anteriores se dispone de un producto mínimo viable y desplegable. Es el momento de validar con uso real antes de abordar las fases 6 a 8.

# 3. Encaje en el calendario

El plan suma unas 30 ráfagas de trabajo limpio. En la práctica, varias tareas no caben en una sola ventana —el depurado de la búsqueda asíncrona o de los WebSockets puede desbordar a una segunda ráfaga—, por lo que conviene prever entre un 20 % y un 30 % adicional de sesiones por desbordes e imprevistos: en torno a 40 ráfagas reales.

A ritmo parcial realista (tres o cuatro días dedicados al proyecto por semana, con una ráfaga efectiva por día), salen entre tres y cuatro ráfagas semanales, es decir unas 10 a 13 semanas de ráfagas. Sumando la vida real, los bloqueos y el trabajo que no es código (crear las cuentas de los servicios externos, diseño, despliegue), el calendario realista hasta el MVP se sitúa entre 3 y 5 meses.

Recomendación: valida el modelo en las fases 0 y 1. Si esas primeras ráfagas cunden más o menos de lo previsto, reajusta el resto del calendario con tu ritmo real medido, que es la estimación más fiable.

# 4. Reglas de oro para el plan Pro

El límite de uso del plan Pro es un pool compartido entre Claude Code, el chat de Claude y Cowork, y funciona con una ventana móvil de cinco horas más un tope semanal. Estas tres reglas evitan que ese límite frene el avance:

- Separa el uso de construcción del uso diario: reserva los días de desarrollo intensivo para cuando no necesites Claude en paralelo para la docencia o para Loudivision, ya que comparten el mismo límite y competirían entre sí.

- Abre la ventana tarde: la ventana de cinco horas empieza con el primer prompt; si la abres a primera hora pero solo trabajas a mediodía, desperdicias parte de la asignación. Arranca la sesión cuando vayas a trabajar de verdad.

- Para los sprints, refuerza puntualmente: si una semana necesitas varios días seguidos de trabajo intensivo (por ejemplo, para rematar la Fase 3), habilita créditos de uso o sube de forma temporal a Max 5x, y vuelve a Pro después. No hace falta Max permanente, solo para los picos.