Hoja de ruta por ráfagas — Hitos 5 a 9

Marketplace C2C de segunda mano · Programa hacia un producto completo

Documento de dirección. Hitos 5–6 firmes; 7–9 como boceto a re-detallar al llegar, cada uno con su ráfaga de auditoría/diseño de apertura.

# 1. Punto de partida

El proyecto tiene cerrado el MVP y los hitos siguientes: la red de seguridad de pruebas (Fase T) y CI, el backoffice completo (anuncios, usuarios, reportes, categorías, ajustes, con AuditLog y RolesGuard), el blog, los favoritos, las valoraciones y el sistema de facturación del Hito 4 (wallet + créditos, packs y destacado por Redsys, bump, Plan Pro por Stripe, backoffice de billing con acreditación manual).

Cabos pendientes por credenciales externas (en el aire, sin fecha): la acreditación E2E de Redsys (ciclo notificación→cola→Wallet/CreditLedger) y la facturación fiscal RF.13 (proveedor tipo Holded/Factusol + VeriFactu). Ambas tienen la lógica diseñada o cubierta; solo falta el detonador real, desbloqueable en cuanto lleguen las credenciales. Existe además deuda técnica menor catalogada en estado-tecnico.md, casi toda de bajo esfuerzo y relevante sobre todo en producción.

Este programa parte de ahí y ordena las propuestas pendientes hacia un producto completo.

# 2. Cómo está organizado el programa

El orden de los hitos sigue la dependencia y el riesgo, no el apetito:

- Cimientos primero (Hito 5): la separación de roles admin/moderador, las categorías/atributos y la localización son la base de la que dependen el backoffice, las tarjetas, la búsqueda, el mapa, la portada y el perfil. Tocarlos después sería rehacer el trabajo.

- Descubrimiento después (Hito 6): búsqueda, mapa, portada y patrocinados se construyen sobre esos cimientos y se razonan juntos (orden, destacados, patrocinados).

- Mejoras independientes (Hito 7): mensajería, valoraciones, blog y registro social no se bloquean entre sí ni con el descubrimiento; se agrupan por afinidad.

- Monetización y growth (Hito 8): profundizar en Pro/facturación, y herramientas de presentación de marketing (barra promocional/banners), sobre el motor de cobro ya existente.

- Pulido al final (Hito 9): navegación, interfaz, estilo y testing exhaustivo tienen sentido sobre la superficie ya completa.

La deuda técnica no se aparca toda al final: cada hito cierra la deuda del sistema que ya está tocando (es más barato arreglarlo cuando ya estás en ese código), y una fase de endurecimiento final recoge lo transversal y lo de producción. El reparto está en la sección 8.

# 3. Reglas de ejecución

Cada ráfaga sigue el mismo ciclo, en línea con las normas del proyecto:

- Examinar antes de tocar: leer la documentación del repositorio —sobre todo estado-tecnico.md— y entender el funcionamiento y la lógica del sistema implicado antes de implementar nada.

- Planificar sin romper: diseñar el cambio (ráfagas Opus) procurando no afectar a ningún sistema dependiente; las ráfagas de auditoría/diseño abren cada fase justo por esto.

- Una tarea por ráfaga: alcance pequeño y cerrado; /clear entre ráfagas; Sonnet por defecto, Opus solo en las ráfagas de diseño/auditoría.

- Cerrar bien: al terminar, explicar lo realizado y testear de verdad (deliberadamente provocar los fallos, no solo tests en verde).

- Documentar siempre: cuando se logra un avance, actualizar /docs (estado-tecnico.md y el documento de diseño correspondiente). Mantener /docs al día es parte de la ráfaga.

# 4. Hito 5 — Cimientos: roles, catálogo y localización

Objetivo. Asentar la base de datos y permisos sobre la que se apoya todo lo demás: separar los roles admin/moderador en el backoffice, extender el sistema de categorías/atributos, y estructurar la localización. Consolidar estos cimientos primero de-riesga el resto del programa.

Por qué aquí. Va primero por dependencia pura: casi todas las propuestas restantes leen permisos, categorías o localización. Tocar estos cimientos cuando ya hay descubrimiento construido encima sería rehacer dos veces.

Deuda que cierra: renombrado type→itemType y normalización de size en el seed (Fase 5.2); planificación del cambio de geocoder Nominatim→MapTiler (Fase 5.3).

## Fase 5.1 — Separación de roles admin/moderador

Ajuste sobre el plan original: fase nueva añadida respecto al plan original. Hoy admin y moderador pueden hacer lo mismo en /admin; esto es deuda de seguridad transversal. Va primera y aislada porque define la frontera de permisos de todo el backoffice, sobre la que nacen categorías (admin-only) y todo lo demás. Aislarla evita acoplar la decisión de seguridad con la implementación de categorías.

Objetivo. Definir y aplicar la matriz de permisos rol×sección en todo /admin: qué puede ver y hacer un MODERATOR frente a un ADMIN. Hoy ambos roles tienen el mismo acceso.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RR5.1 | Auditar qué hace cada rol hoy en todo /admin (anuncios, usuarios, reportes, categorías, ajustes, blog, billing) y diseñar la matriz rol×sección: qué es MODERATOR+ADMIN (moderación) y qué es ADMIN-only (categorías, billing, facturación, ajustes del sistema, gestión de roles). Decisión de producto explícita por sección. | Opus |
| ☐ | RR5.2 | Backend: aplicar los RolesGuard correctos por controller/endpoint según la matriz. Verificar que un MODERATOR recibe 403 en lo ADMIN-only y mantiene acceso a lo suyo. | Sonnet |
| ☐ | RR5.3 | Frontend: middleware y UI del backoffice condicionados al rol (el moderador no ve ni accede a las secciones ADMIN-only). Las dos capas: middleware protege la UI, guard protege los datos. | Sonnet |

## Fase 5.2 — Sistema de categorías y atributos (propuesta 1)

Ajuste sobre el plan original: “extender”, no “rehacer”. Ya existe un sistema de atributos funcionando e indexado en Meilisearch (attributeSchema, VARIABLE_ATTRIBUTE_KEYS, toDocument, SearchQueryDto). La herencia padre→hija, los 2 atributos de tarjeta y el wizard se construyen extendiendo lo existente, no reemplazándolo. La auditoría RC5.1 decide explícitamente qué se conserva y qué se extiende; por defecto, extender.

Objetivo. Atributos por categoría con herencia padre→hija, 2 atributos ‘de tarjeta’ visibles por categoría, y wizard que muestra los campos según la categoría elegida. Toda la gestión desde admin, accesible solo para ADMIN (no MODERATOR), apoyándose en la frontera definida en 5.1.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RC5.1 | Auditar el sistema actual (attributeSchema, VARIABLE_ATTRIBUTE_KEYS, toDocument, SearchQueryDto) y diseñar la EXTENSIÓN: modelo de atributos con herencia padre→hija, marca de los 2 atributos de tarjeta, gestión admin-only, y plan para no romper búsqueda ni el índice de Meili ni el seed. Decide qué se conserva y qué se extiende. Resuelve de paso type→itemType y size. | Opus |
| ☐ | RC5.2 | Backend: migración del esquema de atributos (herencia + flag de tarjeta) + endpoints admin de gestión por categoría (RolesGuard ADMIN) + normalización del seed (itemType, size). | Sonnet |
| ☐ | RC5.3 | Backend: resolver atributos heredados para el wizard de creación y propagar los 2 atributos de tarjeta al documento de indexado y a findMany, sin romper el orden ni los filtros existentes. | Sonnet |
| ☐ | RC5.4 | Frontend admin: UI de gestión de atributos por categoría (definir, marcar los 2 de tarjeta, ver herencia), restringida a ADMIN. | Sonnet |
| ☐ | RC5.5 | Frontend público: wizard que muestra los atributos adicionales según categoría (con herencia) + ListingCard que pinta los 2 atributos destacados de la categoría. | Sonnet |

## Fase 5.3 — Localización estructurada y perfil (propuestas 2 y 5)

Ajuste sobre el plan original: categorías (5.2) y localización (5.3) son cimientos independientes (no hay dependencia entre la herencia de atributos y el autocompletado de localidades). Pueden reordenarse entre sí si en su momento se quiere priorizar la localización, que desbloquea el mapa y la portada del Hito 6.

Objetivo. Cambiar ciudad/provincia/CP de texto libre a autocompletado (text + select) en creación, perfil y búsqueda. Añadir CP e imagen al perfil; si el usuario los guarda, prefill por defecto en la creación de anuncios. (El mapa de resultados va al Hito 6.)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RL5.1 | Diseñar la localización estructurada: fuente de datos de localidades/provincias/CP de España (dataset local vs geocoder), modelo (campos estructurados en Listing y User), componente autocomplete, prefill perfil→creación e imagen de perfil. Contempla la migración Nominatim→MapTiler. | Opus |
| ☐ | RL5.2 | Backend: endpoint/dataset de autocompletado (provincia/ciudad/CP), campos estructurados en User (incl. CP) y Listing, y lógica de prefill en la creación. | Sonnet |
| ☐ | RL5.3 | Frontend: componente autocomplete reutilizable (text + select) e integración en creación de anuncios, perfil y filtro de búsqueda. | Sonnet |
| ☐ | RL5.4 | Frontend: /perfil con campos de localización funcionales + imagen de perfil (upload vía /media) + prefill por defecto en la creación. | Sonnet |

# 5. Hito 6 — Descubrimiento: búsqueda, portada, destacados y patrocinados

Objetivo. Construir toda la capa de descubrimiento sobre los cimientos del Hito 5: orden y presentación de la búsqueda, mapa de resultados, portada con buscador estilo Milanuncios, y anuncios patrocinados.

Por qué aquí. Depende directamente de categorías y localización (Hito 5). Reúne todo lo que afecta a cómo el usuario encuentra y ve los anuncios, para razonar el orden y los destacados/patrocinados de forma conjunta.

## Fase 6.1 — Búsqueda: orden, texto y presentación de destacados (propuesta 4)

Objetivo. Entender el orden actual de /búsqueda y decidir cómo se distribuyen y marcan los destacados en la interfaz. Añadir filtro de texto en la propia página.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RB6.1 | Auditar el orden actual (ranking rules de Meili, boostScore/sortDate, desempates) y diseñar la presentación de destacados (intercalado/posiciones/marcado) y el filtro de texto en la página. Sienta las reglas que consumirán los patrocinados (6.4). | Opus |
| ☐ | RB6.2 | Backend: ajustes de orden/relevancia y soporte del filtro de texto en /búsqueda según el diseño. | Sonnet |
| ☐ | RB6.3 | Frontend: input de texto en /búsqueda + presentación visual de destacados. | Sonnet |

## Fase 6.2 — Mapa de resultados (propuesta 2, parte mapa)

Objetivo. Vista de mapa en el filtro de búsqueda con los anuncios como marcadores; al seleccionar uno se muestra su información.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RM6.1 | Diseñar el mapa: librería (Leaflet/MapLibre + tiles), alimentación de marcadores desde los resultados (con _geo ya disponible), popup de info, rendimiento (clustering, límites) y toggle lista/mapa. | Opus |
| ☐ | RM6.2 | Frontend: vista de mapa con marcadores y popups de info + alternancia lista/mapa en el filtro de búsqueda. | Sonnet |

## Fase 6.3 — Portada y buscador (propuesta 10)

Objetivo. Renovar la portada y, sobre todo, el buscador estilo Milanuncios: selector de categorías + selector de alcance (localidad/provincia/país/cerca de mí).

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RP6.1 | Diseñar el buscador compuesto: selector de categorías (sobre el árbol del Hito 5) + selector de alcance (sobre la localización del Hito 5) y su mapeo a la query de /búsqueda; y el rediseño de la portada. | Opus |
| ☐ | RP6.2 | Frontend: buscador compuesto (categoría + alcance) en la portada y su enrutado a /búsqueda. | Sonnet |
| ☐ | RP6.3 | Frontend: refresco visual de la portada (hero, categorías, secciones de anuncios). | Sonnet |

## Fase 6.4 — Anuncios patrocinados (propuesta 11)

Objetivo. Anuncios creados manualmente desde /admin que se comportan como los destacados en el orden de /búsqueda, pero cuyo clic envía a un enlace externo. Vinculados a una categoría hoja o padre.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RS6.1 | Diseñar los patrocinados: modelo (SponsoredAd con enlace externo, categoría hoja/padre, vigencia), inyección en el orden de /búsqueda reutilizando las reglas de 6.1, gestión desde /admin (ADMIN-only por 5.1), y la distinción clara frente a los destacados (clic externo, sin ficha propia). | Opus |
| ☐ | RS6.2 | Backend: modelo + endpoints admin CRUD + inyección de patrocinados en los resultados por categoría. | Sonnet |
| ☐ | RS6.3 | Frontend: render del patrocinado en resultados (marcado ‘Patrocinado’, clic→enlace externo con rel=‘sponsored noopener’) + UI admin de gestión. | Sonnet |

# 6. Hito 7 — Comunicación, confianza y contenido

Objetivo. Mejoras de cara al usuario relativamente independientes de los cimientos: unificar la mensajería y cerrar el ciclo de venta+valoración, enriquecer el blog y convertirlo en hub de manual/legal, y añadir registro social.

Por qué aquí. No bloquea ni es bloqueado por el descubrimiento; se agrupa por afinidad (comunicación/confianza/contenido/acceso). Cada fase cierra además la deuda del sistema que toca.

Deuda que cierra: conversation:read en tiempo real (Fase 7.1); DELETE /media y huérfanas, página de tag SEO del blog (Fase 7.2).

## Fase 7.1 — Mensajería unificada, venta y valoraciones (propuesta 6)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RM7.1 | Diseñar la mensajería unificada (vista maestra-detalle), el flujo ‘a quién se lo vendí’ (desde chat y /mis-anuncios → vincula comprador y dispara la valoración) y las mejoras de valoraciones. Incluye cerrar conversation:read en tiempo real. | Opus |
| ☐ | RM7.2 | Backend: marcar comprador en la venta (soldToUserId), evento conversation:read en el gateway, y ganchos de valoración tras venta. | Sonnet |
| ☐ | RM7.3 | Frontend: vista unificada de mensajería (maestra-detalle) con lectura en vivo del contador de no leídos. | Sonnet |
| ☐ | RM7.4 | Frontend: acción ‘se lo vendí a…’ desde el chat y desde /mis-anuncios + mejoras de la UI de valoraciones. | Sonnet |

## Fase 7.2 — Blog enriquecido y hub de contenido (propuesta 3)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RB7.1 | Diseñar el blog enriquecido: contenido por bloques (párrafos, imágenes, FAQ, ilustraciones intercaladas), el tipo ‘entrada especial’ (manual, legal), el hub del manual de uso y la página /sobre-nosotros SEO. Contempla DELETE /media (huérfanas) y la página de tag con URL propia. | Opus |
| ☐ | RB7.2 | Backend: modelo de contenido por bloques / posts especiales + DELETE /media/:id + limpieza de imágenes huérfanas. | Sonnet |
| ☐ | RB7.3 | Frontend admin: editor enriquecido por bloques (imagen, FAQ, ilustración entre párrafos). | Sonnet |
| ☐ | RB7.4 | Frontend público: render de bloques, hub del manual, páginas legales y /sobre-nosotros. | Sonnet |

## Fase 7.3 — Registro social (propuesta 8)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RA7.1 | Diseñar el registro social: proveedores (Google, etc.), vinculación con cuentas existentes del mismo email, verificación de email y modelo de cuentas vinculadas, conciliando con el CredentialsProvider actual de Next-Auth v5. | Opus |
| ☐ | RA7.2 | Backend/Auth: proveedores OAuth + vinculación de cuentas + emailVerified. | Sonnet |
| ☐ | RA7.3 | Frontend: botones de registro/login social y su flujo. | Sonnet |

# 7. Hito 8 — Monetización avanzada y growth

Objetivo. Profundizar en el sistema de facturación y la propuesta Pro (ventajas, estadísticas, interfaz, control de precios y créditos), y dotar al admin de una barra promocional / banners de presentación.

Por qué aquí. Construye sobre el sistema de facturación del Hito 4 ya en producción interna; las estadísticas Pro se nutren mejor cuando el resto del producto ya genera actividad.

Deuda que cierra: verificación de la renovación de suscripción Pro (test clock) y actualización de la regla obsoleta de Definicion_MVP (Fase 8.1).

## Fase 8.1 — Auditoría y mejora de facturación + Pro (propuesta 7)

Objetivo. Investigar a fondo el sistema de facturación y las ventajas Pro. Estadísticas e interfaz Pro. Examinar y mejorar el nivel de control y configuración desde backoffice de precios de packs, créditos por pack y relación créditos/packs.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RF8.1 | Auditoría exhaustiva del sistema de facturación (catálogo, packs, créditos, entitlements, Pro) y diseño de mejoras: ventajas Pro, estadísticas Pro, interfaz Pro, y control/configuración de precios-packs-créditos desde backoffice. Incluye verificar la renovación Pro (test clock) y actualizar Definicion_MVP. | Opus |
| ☐ | RF8.2 | Backend: configuración de packs/créditos/precios desde el backoffice + verificación de la renovación de suscripción Pro. | Sonnet |
| ☐ | RF8.3 | Backend: estadísticas Pro (datos del panel del vendedor Pro: visitas, contactos, rendimiento de destacados). | Sonnet |
| ☐ | RF8.4 | Frontend: interfaz Pro (panel de estadísticas, gestión de suscripción, ventajas visibles) y la configuración de catálogo en /admin. | Sonnet |

## Fase 8.2 — Barra promocional y banners (propuesta 9, parte presentación)

Ajuste sobre el plan original: reenfocada a SOLO presentación de marketing (barra horizontal sobre el header con mensajes en carrusel, banners y reclamos visuales, gestionados desde /admin). Queda FUERA de alcance, por ahora, aplicar descuentos al cobro de packs/destacados/Pro: tocar el cálculo de importes tiene implicaciones fiscales (IVA, Transaction, factura) y, si se hace, será una ráfaga aparte con tratamiento fiscal serio, no una tarea de marketing.

Objetivo. Barra horizontal sobre el header con mensajes tipo carrusel y banners/reclamos, gestionables desde /admin (vigencia, orden). Sin lógica de descuento en el cobro.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RC8.1 | Diseñar la barra promocional superior y los banners: modelo de mensajes/reclamos (texto, enlace, vigencia, orden), gestión desde /admin (ADMIN-only), y el endpoint público que alimenta la barra. Sin tocar el motor de cobro. | Opus |
| ☐ | RC8.2 | Backend: modelo de mensajes/banners + endpoints admin de gestión + endpoint público de los mensajes activos de la barra. | Sonnet |
| ☐ | RC8.3 | Frontend: barra promocional (carrusel) sobre el header + UI admin de gestión de mensajes y banners. | Sonnet |

# 8. Hito 9 — Pulido y endurecimiento

Objetivo. La pasada de cierre: revisar la navegación y los flujos de toda la app, un pase de interfaz/estilo/contenido coherente, y cerrar la deuda técnica transversal con testing exhaustivo de cada sistema.

Por qué aquí. Se hace mejor cuando el producto ya está completo: navegación, estilo y testing exhaustivo tienen sentido sobre la superficie final, no sobre piezas a medio construir.

## Fase 9.1 — Navegación y flujos (propuesta 12)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RN9.1 | Auditar los flujos de usuario (mapa de pantallas y transiciones) y diseñar las correcciones de navegación (callejones sin salida, migas, estados vacíos, coherencia). | Opus |
| ☐ | RN9.2 | Implementar las correcciones de navegación priorizadas. | Sonnet |

## Fase 9.2 — Interfaz, estilo y contenido (propuestas 13 y 15)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RU9.1 | Diseñar el pase de interfaz y estilo (sistema visual coherente, design tokens, copys), apoyándose en el skill frontend-design. | Opus |
| ☐ | RU9.2 | Aplicar el refresco de interfaz por áreas (1/2). | Sonnet |
| ☐ | RU9.3 | Aplicar el refresco de interfaz por áreas (2/2) + revisión de contenido y copys. | Sonnet |

## Fase 9.3 — Deuda transversal y testing exhaustivo (propuesta 14)

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RD9.1 | Deuda transversal: CORS del WebSocket a APP_URL, AuditLog de Fase 7 atómico (pasar tx — ya preparado con el parámetro opcional), reintento de slug ante colisión, paginación en categorías/home, allowedDevOrigins. | Sonnet |
| ☐ | RD9.2 | Preparación de producción: geocoder MapTiler, dominio remitente de Resend, Sentry en staging, swap atómico de reindex (si el volumen lo justifica). | Sonnet |
| ☐ | RD9.3 | Testing exhaustivo: ampliar e2e/Playwright a roles, categorías, localización, búsqueda/mapa, mensajería, patrocinados y barra promocional; cerrar huecos de cobertura. Confirmar que Playwright corre en CI. | Sonnet |

## Integraciones externas — en el aire (sin fecha)

Ajuste sobre el plan original: desbloqueables en cuanto lleguen las credenciales, en paralelo a cualquier hito en curso — no atadas a una fase fija. Si las credenciales llegan durante el Hito 6, se ejecutan entonces, no se espera al final.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | RX.1 | Redsys — acreditación E2E: sandbox + túnel público + REDSYS_NOTIFICATION_URL + verificación del ciclo notificación→cola→Wallet/CreditLedger/Transaction. Desbloqueable al obtener credenciales de Redsys. | Sonnet |
| ☐ | RX.2 | RF.13 — facturación fiscal: InvoicingProcessor, integración con proveedor (Holded/Factusol), VeriFactu, descarga de facturas en /perfil/facturas. Desbloqueable al obtener cuenta del proveedor fiscal. | Sonnet |

# 9. Reparto de la deuda técnica

La deuda catalogada se cierra dentro del hito que toca cada sistema; el resto, en la fase de endurecimiento final (9.3).

| Deuda técnica | Dónde se cierra |
| --- | --- |
| type→itemType y normalización de size en el seed | Hito 5 · Fase 5.2 |
| Geocoding Nominatim→MapTiler (diseño / producción) | Hito 5 · 5.3 y Hito 9 · 9.3 |
| conversation:read en tiempo real | Hito 7 · Fase 7.1 |
| DELETE /media + imágenes huérfanas; tag SEO del blog | Hito 7 · Fase 7.2 |
| Renovación Pro (test clock); regla obsoleta de Definicion_MVP | Hito 8 · Fase 8.1 |
| CORS WebSocket, AuditLog atómico, slug retry, paginación, allowedDevOrigins | Hito 9 · Fase 9.3 |
| Producción: Resend, Sentry staging, swap atómico de reindex | Hito 9 · Fase 9.3 |
| Redsys E2E y RF.13 facturación fiscal (bloqueadas por credenciales) | En el aire (RX.1, RX.2) |

# 10. Reglas de oro

- Una tarea por ráfaga; alcance pequeño y cerrado.

- Sonnet por defecto; Opus solo en las ráfagas de diseño/auditoría que abren cada fase.

- Leer estado-tecnico.md y entender el sistema antes de tocarlo; /clear entre ráfagas; revisar cada salida.

- No romper sistemas dependientes: planificar el cambio antes de implementarlo.

- Al cerrar: explicar lo hecho, testear de verdad (provocar los fallos, no solo verde) y actualizar /docs.

- Respetar la frontera: NestJS única fuente de verdad, Next.js presentación + BFF, trabajo pesado a colas BullMQ.

Nota de alcance: este documento es un mapa de dirección. Los Hitos 5 y 6 son plan firme; los Hitos 7, 8 y 9 son un boceto que se re-detallará al llegar a cada uno, mediante su ráfaga de auditoría/diseño de apertura, con la realidad del proyecto en ese momento.